## Gantt Chart Template
Cronograma de actividades | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-06-28 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 2024-07-26 | 2024-08-02 | 2024-08-09 | 2024-08-16 | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-10-04 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-09-05
REQUISITOS | 2024-06-07 | 2024-06-21 | Todos | Terminado
Recoleccion de requisitos con los mosos y cajeros | 2024-06-10 | 2024-06-14 | Todos | Terminado
Analisis de los requisitos y documentacion | 2024-06-16 | 2024-06-21 | Todos | Terminado
DISEÑO | 2024-06-28 | 2024-07-05 | Todos | Terminado
Diseño de la arquitectura del sistema | 2024-06-29 | 2024-07-01 | Todos | Terminado
Diseño de la base de datos | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Todos | Terminado
Diseño de la interfaz de usuario | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Todos | Terminado
Revision y aprobacion del diseño | 2024-07-03 | 2024-07-05 | Todos | Terminado
IMPLEMENTACIÓN | 2024-07-12 | 2024-07-19 | Todos | Terminado
desarrollo del moduo de gestion de pedidos | 2024-07-12 | 2024-07-13 | Todos | Terminado
Desarrollo del modulo de gestion de cobros | 2024-07-13 | 2024-07-14 | Todos | Terminado
integracion de modulos | 2024-07-15 | 2024-07-19 | Todos | Terminado
PRUEBAS |  |  | Todos
Pruebas unitarias |  |  | Todos
Pruebas de integracion |  |  | Todos
pruebas del sistema |  |  | Todos
Pruebas de aceptacion |  |  | Todos
DESPLIEGUE |  |  | Todos
Intalacion y configuracion del sistema en el entorno de produccion |  |  | Todos
capacitacion |  |  | Todos
Mantenimiento |  |  | Todos
Resolucion de problemas y ajustes post-despliegue |  |  | Todos
FIN

## Assignees and Status
Assignees | Status
Amilcar Virto Loayza | Abierto
Yhury Cristiam Anampa Quispe | En progreso
Cristian Olivera Chavez | Cerrado
Luis Fernando Juarez Peña | Terminado
Geovanni Jonathan Ttito Ccaccasto | Sin iniciar
Todos | Abierto